## Product Backlog Item
Actor | US ID | User story | Estimate (Small/ Medium/Large) | Priority [1,n] | Sprint [1,n] | Task owner | Estimated effort (hour)
Đăng kí tài khoản | US001 | Là người dùng trang web, tôi muốn đăng kí tài khoản mới để có thể truy cập vào trang chủ và sử dụng được tất cả các chức năng của trang web. | Large | 1 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20
Đăng nhập | US002 | Là người dùng trang web tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng thêm nhiều chức năng | Large | 1 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20
Xem danh sách sản phẩm | US003 | Là người mua hàng tôi muốn xem danh sách sản phẩm, từ đó giúp tôi có thể mua được sản phẩm phù hợp | Medium | 2 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 8
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | US004 | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cụ thể mà tôi đang cần mà không phải duyệt qua toàn bộ danh mục sản phẩm. | Medium | 1 | 1 | Nguyễn Tất Vựng | 35
Xem chi tiết sản phẩm | US005 | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin sản phẩm để có thể đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt (ví dụ: tính năng, giá cả, đánh giá). | Small | 3 | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 25
Cập nhật tài khoản người dùng | US006 | Là một người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình để đảm bảo thông tin cá nhân (ví dụ: tên đăng nhập, mật khẩu, và thông tin liên hệ) của tôi chính xác và an toàn. | Large | 2 | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 20
Thanh toán | US007 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng hoặc hủy mua hàng | Large | 1 | 1 | Mai Xuân Băc | 15
Đặt hàng | US008 | Là người mua hàng online, tôi muốn đặt hàng các sản phẩm mà tôi muốn mua thông qua người bán một cách dễ dàng. | Large | 1 | 1 | Mai Xuân Băc | 20
Hỗ trợ khách hàng | US009 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng | Medium | 2 | 2 | Mai Xuân Băc | 15
Xem lịch sử giao dịch | US010 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 1 | 1 | Phan Văn Bộ | 20
Quản lý nội dung trang web | US011 | Là quản lý nội dung của trang web, tôi muốn quản lý nội dung trang web để đảm bảo tính linh hoạt, cập nhật thông tin như bài viết, sản phẩm, và duyệt qua các tin đăng trước khi chúng xuất hiện trên trang web. | Large | 2 | 2 | Phan Văn Bộ | 23
Quản lý tài khoản người dùng | US012 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 3 | 1 | Phan Văn Bộ | 17
Xem giỏ hàng | US013 | là người dùng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để xem tất cả các mặt hàng tôi đã thêm, để tôi có thể xem lại đơn hàng của mình trước khi thanh toán. | Medium | 1 | 1 | Nguyễn Đức Toàn | 16
Xem sản phẩm theo danh mục | US014 | Là người dùng, tôi muốn duyệt sản phẩm theo danh mục để có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp với sở thích của mình. | Large | 2 | 2 | Nguyễn Đức Toàn | 24
Sửa thông tin tài khoản | US015 | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình (tên, email, số điện thoại, mật khẩu) để tôi có thể cập nhật thông tin chi tiết của mình. | Medium | 1 | 2 | Nguyễn Đức Toàn | 14