## Kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 3
Ngày bắt đầu - Start time: 26/09/2024
Ngày kết thúc - End date:
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài, xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án, lập danh sách các công việc | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-01-10 | 2024-10-01 | Done | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện lời mở đầu, giới thiệu về dự án | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Cả nhóm
3 | Tìm hiểu phương pháp Agile và hoàn thiện nội dung chi tiết của các mục quản lí | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Done | Cả nhóm
4 | Phân tích UC, tìm hiểu Github xây dựng CodeBase và đẩy code lên Gitbub | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Done | Cả nhóm
5 | Tìm hiểu và hoàn thiện sprint | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 21//11/2024 | Done | Cả nhóm

## Product Backlog
[5 empty] | Xây dựng chức năng của khách hàng | [6 empty] | Xây dựng chức năng của người quản lý
| Đăng nhập | Đăng kí | Thanh toán | Đặt hàng | Xem giỏ hàng | Xem sản phẩm theo mục | Sửa thông tin tài khoản | Xem danh sách sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Xem lịch sử giao dịch | Xem chi tiết sản phẩm | Cập nhập tài khoản người dùng | Hỗ trợ khách hàng | Quản lý nội dung | Quản lý tài khoản người dùng | - Văn: Đăng nhập, đăng kí, xem danh sách sản phẩm - Vựng: Tìm kiếm sản phẩm theo tên, Xem chi tiết sản phẩm, Cập nhập tài khoản người dùng. - Bắc: Hỗ trợ khách hàng, Thanh toán, Đặt hàng - Bộ: Xem lịch sử giao dịch, Quản lý nội dung trang web, Quản lý tài khoản người dùng - Toàn: Xem giỏ hàng, Xem sản phẩm theo danh mục, Sửa thông tin tài khoản
v1.0
v2.0

## Product Backlog Item
Actor | US ID | User story | Estimate (Small/ Medium/Large) | Priority [1,n] | Sprint [1,n] | Task owner | Estimated effort (hour)
Đăng kí tài khoản | US001 | Là người dùng trang web, tôi muốn đăng kí tài khoản mới để có thể truy cập vào trang chủ và sử dụng được tất cả các chức năng của trang web. | Large | 1 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20
Đăng nhập | US002 | Là người dùng trang web tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng thêm nhiều chức năng. | Large | 1 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20
Xem danh sách sản phẩm | US003 | Là người mua hàng tôi muốn xem danh sách sản phẩm, từ đó giúp, tôi có thể mua được sản phẩm phù hợp. | Medium | 2 | 1 | Nguyễn Duy Văn | 8
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | US004 | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cụ thể mà tôi đang cần mà không phải duyệt qua toàn bộ danh mục sản phẩm. | Medium | 1 | 1 | Nguyễn Tất Vựng | 25
Xem chi tiết sản phẩm | US005 | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin sản phẩm để có thể đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt (ví dụ: tính năng, giá cả, đánh giá). | Small | 3 | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 25
Cập nhật tài khoản người dùng | US006 | Là một người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình để đảm bảo thông tin cá nhân (ví dụ: tên đăng nhập, mật khẩu, và thông tin liên hệ) của tôi chính xác và an toàn. | Large | 2 | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 20
Thanh toán | US007 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng hoặc hủy mua hàng | Large | 1 | 1 | Mai Xuân Băc | 15
Đặt hàng | US008 | Là người mua hàng online, tôi muốn đặt hàng các sản phẩm mà tôi muốn mua thông qua người bán một cách dễ dàng. | Large | 1 | 2 | Mai Xuân Băc | 20
Hỗ trợ khách hàng | US009 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng | Medium | 2 | 3 | Mai Xuân Băc | 15
Xem lịch sử giao dịch | US010 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 1 | 2 | Phan Văn Bộ | 20
Quản lý nội dung trang web | US011 | Là quản lý nội dung của trang web, tôi muốn quản lý nội dung trang web để đảm bảo tính linh hoạt, cập nhật thông tin như bài viết, sản phẩm, và duyệt qua các tin đăng trước khi chúng xuất hiện trên trang web. | Large | 2 | 3 | Phan Văn Bộ | 23
Quản lý tài khoản người dùng | US012 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 3 | 3 | Phan Văn Bộ | 17
Xem giỏ hàng | US013 | Là người dùng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để xem tất cả các mặt hàng tôi đã thêm, để tôi có thể xem lại đơn hàng của mình trước khi thanh toán. | Medium | 1 | 2 | Nguyễn Đức Toàn | 16
Xem sản phẩm theo danh mục | US014 | Là người dùng, tôi muốn duyệt sản phẩm theo danh mục để có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp với sở thích của mình. | Large | 2 | 3 | Nguyễn Đức Toàn | 24
Sửa thông tin tài khoản | US015 | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình (tên, email, số điện thoại, mật khẩu) để tôi có thể cập nhật thông tin chi tiết của mình. | Medium | 1 | 3 | Nguyễn Đức Toàn | 14

## Lập lịch dự án
LẬP LỊCH DỰ ÁN NHÓM 3
SPRINT 1 - 04/10/24 - 17/10/2024
USID | User Story | Estimate (size) | Priority | Task owner | Estimated effort | Time
US001 | Là người dùng trang web, tôi muốn đăng kí tài khoản mới để có thể truy cập vào trang chủ và sử dụng được tất cả các chức năng của trang web. | Large | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20 | 04/10/2024 - 06/10/20224
US002 | Là người dùng trang web tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng thêm nhiều chức năng. | Large | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20 | 07/10/2024 - 09/10/2024
US003 | Là người mua hàng tôi muốn xem danh sách sản phẩm, từ đó giúp, tôi có thể mua được sản phẩm phù hợp. | Medium | 2 | Nguyễn Duy Văn | 8 | 10/10/2024 - 12/10/2024
US004 | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cụ thể mà tôi đang cần mà không phải duyệt qua toàn bộ danh mục sản phẩm. | Medium | 1 | Nguyễn Tất Vựng | 25 | 13/10/2024 - 15/10/2024
US007 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng hoặc hủy mua hàng | Large | 1 | Mai Xuân Bắc | 15 | 16/10/2024 - 19/10/2024
SPRINT 2 - 20/10/24 - 03/11/2024
US005 | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin sản phẩm để có thể đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt (ví dụ: tính năng, giá cả, đánh giá). | Small | 3 | Nguyễn Tất Vựng | 25 | 20/10/2024 - 22/10/2024
US006 | Là một người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình để đảm bảo thông tin cá nhân (ví dụ: tên đăng nhập, mật khẩu, và thông tin liên hệ) của tôi chính xác và an toàn. | Large | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 20 | 23/10/2024 -25/10/2024
US008 | Là người mua hàng online, tôi muốn đặt hàng các sản phẩm mà tôi muốn mua thông qua người bán một cách dễ dàng. | Large | 2 | Mai Xuân Bắc | 20 | 26/10/2024 - 28/10/2024
US010 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 1 | Phan Văn Bộ | 20 | 29/10/2024 - 31/10/2024
US013 | Là người dùng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để xem tất cả các mặt hàng tôi đã thêm, để tôi có thể xem lại đơn hàng của mình trước khi thanh toán. | Medium | 1 | Nguyễn Đức Toàn | 16 | 01/11/2024 - 03/11/2024
SPRINT 3 - 03/11/2024 - 17/11/2024
US009 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng | Medium | 2 | Mai Xuân Bắc | 15 | 03/11/2024 - 05/11/2024
US011 | Là quản lý nội dung của trang web, tôi muốn quản lý nội dung trang web để đảm bảo tính linh hoạt, cập nhật thông tin như bài viết, sản phẩm, và duyệt qua các tin đăng trước khi chúng xuất hiện trên trang web. | Large | 2 | Phan Văn Bộ | 23 | 06/11/2023 - 08/11/2024
US012 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 3 | Phan Văn Bộ | 17 | 09/11/2024 - 11/11/2024
US014 | Là người dùng, tôi muốn duyệt sản phẩm theo danh mục để có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp với sở thích của mình. | Large | 2 | Nguyễn Đức Toàn | 24 | 12/11/2024 - 14/11/2024
US015 | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình (tên, email, số điện thoại, mật khẩu) để tôi có thể cập nhật thông tin chi tiết của mình. | Medium | 1 | Nguyễn Đức Toàn | 14 | 15/11/2024 - 17/11/2024

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 9 PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Duy Văn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Duy Văn | x
2 | Nguyễn Tất Vựng | x
3 | Mai Xuân Bắc | x
4 | Nguyễn Đức Toàn | x
5 | Phan Văn Bộ | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Giới thiệu và lựa chọn đề tài | Cả nhóm | 40 phút | Các thành viên nêu ý tưởng về ý tưởng đề tài. Đánh giá tính khả thi của từng dự án và lựa chọn đề tài "Phát triển dự án website bán giày trực tuyến thương hiệu Bitis" .
2 | Xác định tầm nhìn và phạm vi dự án | Cả nhóm | 30 phút | Xác định mục đích, giá trị, đối tượng sử dụng và phạm vi của dự án
3 | Tạo Product Backlog ban đầu | Cả nhóm | 30 phút | Liệt kê các tính năng chính (User Stories): Cả nhóm cùng tạo ra danh sách những tính năng cốt lõi cho hệ thống như Đăng nhập, Đăng kí, Đặt hàng, Xem chi tiết sản phẩm,… Và xác định tính năng nào là quan trọng nhất để phát triển trong các bước tiếp theo.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Bố cục đề tài như nào cho hợp lý | Tham khảo bố cục của giảng viên |  | 3
| Tài liệu tham khảo ở đâu | Giáo trình, tài liệu DHCNHN, internet,... |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương 1; Giới thiệu dự án | 2024-09-30 | Nguyễn Đức Toàn
| Chương 2: Điều lệ và kế hoạch thực hiện dự án | 2024-09-30 | Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc
| Chương 3; Thực hiện dự án | 2024-09-30 | Phan Văn Bô, Nguyễn Duy Văn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Duy Văn | 3 | 2 | 2
| Phan Văn Bộ | 3 | 2 | 2
| Mai Xuân Bắc | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Toàn | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tất Vựng | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 5 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Phan Văn Bộ
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Duy Văn | x
2 | Nguyễn Tất Vựng | x
3 | Mai Xuân Bắc | x
4 | Nguyễn Đức Toàn | x
5 | Phan Văn Bộ | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hoàn thiện lời mở đầu cho dự án | Cả nhóm | 30 phút | Trong lời mở đầu dự án, nhóm của bạn có thể tập trung vào giới thiệu thương hiệu Bitis, nhu cầu thị trường giày trực tuyến, và mục tiêu chính của ứng dụng web bạn đang phát triển.
2 | Giới thiệu chung về dự án | Cả nhóm | 30 phút | Giới thiệu chung về dự án tập trung vào việc nêu bật mục tiêu xây dựng ứng dụng web bán giày Bitis, nhấn mạnh tiện ích cho người dùng khi duyệt, mua và theo dõi đơn hàng trực tuyến.
3 | Xác định điều lệ và kế hoạch dự án | Cả nhóm | 1 tiếng | Về mục "Xác định điều lệ và kế hoạch dự án", nội dung này cần nêu rõ mục tiêu, phạm vi, lợi ích và rủi ro, cùng lộ trình thực hiện dự án phát triển ứng dụng.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Thống nhất form báo cáo của nhóm | Tham khảo ý kiến và tài liệu của giảng viên |  | 3
| Bước đầu tìm hiểu sâu về đề tài | Dựa vào các học phần đã học, kiến thức môn học để nghiên cứu về đề tài trang website bán giày Bitis |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương 1: Giới thiệu dự án | 2024-10-10 | Phan Văn Bộ
| Chương 2: Điều lệ và kế hoạch thực hiện dự án | 2024-10-10 | Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc
| Chương 3: Thực hiện dự án | 2024-10-10 | Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Duy Văn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Duy Văn | 3 | 2 | 2
| Phan Văn Bộ | 3 | 2 | 2
| Mai Xuân Bắc | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Toàn | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tất Vựng | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 5 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Mai Xuân Bắc
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Duy Văn | x
| Nguyễn Tất Vựng | x
| Mai Xuân Bắc | x
| Nguyễn Đức Toàn | x
| Phan Văn Bộ | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt các nội dung chính mô tả dự án | Cả nhóm | 45 phút | Các thành viên đưa ra ý tưởng về các mục quản lý cần có trong dự án, tổng hợp và lọc các nội dung cần có trong dự án
2 | Giới thiệu phương pháp quản lý dự án Agile | Cả nhóm | 40 phút | Giới thiệu về phương pháp, mô tả chi tiết đặc điểm của phương pháp Agile
3 | Mô tả chi tiết các nội dung chính trong dự án | Cả nhóm | 50 phút | Trong mục "Mô tả dự án" các thành viên sẽ phụ trách tìm hiểu từng mục quản lí cần mô tả và nêu chi tiết các chức năng chính, đặc điểm của các chức năng chính trong từng mục quản lí có trong dự án
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Nội dung chính cần thiết của dự án | Các thành viên tìm hiểu đưa ra ý kiến riêng của mình về các mục quản lí, phân tích các chức năng của mục quản lí tổng hợp và chọn lọc mục quản lí quan trọng |  | 3
| Tìm hiểu nội dung về phương pháp Agile | Tìm hiểu trong giáo trình, tài liệu của giảng viên, Internet |  | 3
| Nội dung chi tiết của các chức năng từng mục quản lí | Giựa trên kiến thức đã học và tìm hiểu qua các trang tương tự, internet nêu chi tiết các chức năng |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương 1: Giới thiệu dự án | 2024-10-17 | Phan Văn Bộ
| Chương 2: Điều lệ và kế hoạch thực hiện dự án | 2024-10-17 | Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc
| Chương 3: Thực hiện dự án | 2024-10-17 | Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Duy Văn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Duy Văn | 3 | 2 | 2
| Phan Văn Bộ | 3 | 2 | 2
| Mai Xuân Bắc | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Toàn | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tất Vựng | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 5 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Đức Toàn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Duy Văn | x
2 | Nguyễn Tất Vựng | x
3 | Mai Xuân Bắc | x
4 | Phan Văn Bộ | x
5 | Nguyễn Đức Toàn | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Họp nghiệm thu tuần 3 | Cả nhóm | 40 phút
| Phân tích UC | Cả nhóm | 35 phút | phân tích chi tiết từng UC cần làm
| Xây dựng code base và đẩy lên GitHub | Cả nhóm | 55 phút | Upload thử code
| Phân chia công việc tuần 5 | Cả nhóm | 20 phút | các thành viên nộp đùng hạn dealine
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Củng cố kiến thức đã học | giáo trình đhcnhn, học kết hợp |  | 2
| Tìm hiểu về Github | Tìm hiểu trên Internet |  | 1
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương1: Giới thiệu dự án | 2024-11-17 | Nguyễn Duy Văn
| Chương 2: Điều lệ và kế hoạch thực hiện dự án | 2024-11-17 | Nguyễn Đức Toàn Nguyễn Tất Vựng
| Chương 3: Thực thi dự án | 11/17 | Mai Xuân Bắc Phan Văn Bộ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Duy Văn | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tất Vựng | 3 | 2 | 2
| Mai Xuân Bắc | 3 | 2 | 2
| Phan Văn Bộ | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Toàn | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 5 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Phan Văn Bộ
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Duy Văn | x
2 | Nguyễn Tất Vựng | x
3 | Mai Xuân Bắc | x
4 | Nguyễn Đức Toàn | x
5 | Phan Văn Bộ | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hoàn thiện Sprint 1 | Cả nhóm | 1 tiếng | Hoàn thiện Sprint bao gồm các mục cần làm sau: Mục tiêu và thời gian thực hiện, tinh chỉnh Sprint Backlog, kế hoạch Sprint, tổ chức họp trong Sprint
2 | Hoàn thiện Sprint 2 | Cả nhóm | 1 tiếng | Hoàn thiện Sprint bao gồm các mục cần làm sau: Mục tiêu và thời gian thực hiện, tinh chỉnh Sprint Backlog, kế hoạch Sprint, tổ chức họp trong Sprint
3 | Hoàn thiện Sprint 3 | Cả nhóm | 1 tiếng | Hoàn thiện Sprint bao gồm các mục cần làm sau: Mục tiêu và thời gian thực hiện, tinh chỉnh Sprint Backlog, kế hoạch Sprint, tổ chức họp trong Sprint
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Đưa ra ý tưởng về Sprint | Giáo trình, tài liệu DHCNHN, internet,... |  | 3
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện Sprint 1 | 2024-11-15 | Nguyễn Đức Toàn
| Hoàn thiện Sprint 2 | 2024-11-15 | Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc
| Hoàn thiện Sprint 3 | 2024-09-15 | Phan Văn Bô, Nguyễn Duy Văn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Duy Văn | 3 | 2 | 2
| Phan Văn Bộ | 3 | 2 | 2
| Mai Xuân Bắc | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Toàn | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tất Vựng | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 5 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location:
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location:
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Duy Văn, Nguyễn Tất Vựng, Mai Xuân Bắc, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Bộ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Trang tính3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location:
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Trần Trung Kiên, Lê Hoàng Anh, Vũ Tú Huy, Nguyễn Vũ Long, Nông Minh Hiếu.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1