## Lập lịch dự án
LẬP LỊCH DỰ ÁN NHÓM 3
SPRINT 1 - 04/10/24 - 17/10/2024
USID | User Story | Estimate (size) | Priority | Task owner | Estimated effort | Time
US001 | Là người dùng trang web, tôi muốn đăng kí tài khoản mới để có thể truy cập vào trang chủ và sử dụng được tất cả các chức năng của trang web. | Large | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20 | 04/10/2024 - 06/10/20224
US002 | Là người dùng trang web tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng thêm nhiều chức năng. | Large | 1 | Nguyễn Duy Văn | 20 | 07/10/2024 - 09/10/2024
US003 | Là người mua hàng tôi muốn xem danh sách sản phẩm, từ đó giúp, tôi có thể mua được sản phẩm phù hợp. | Medium | 2 | Nguyễn Duy Văn | 8 | 10/10/2024 - 12/10/2024
US004 | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cụ thể mà tôi đang cần mà không phải duyệt qua toàn bộ danh mục sản phẩm. | Medium | 1 | Nguyễn Tất Vựng | 25 | 13/10/2024 - 15/10/2024
US007 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng hoặc hủy mua hàng | Large | 1 | Mai Xuân Bắc | 15 | 16/10/2024 - 19/10/2024
SPRINT 2 - 20/10/24 - 03/11/2024
US005 | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin sản phẩm để có thể đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt (ví dụ: tính năng, giá cả, đánh giá). | Small | 3 | Nguyễn Tất Vựng | 25 | 20/10/2024 - 22/10/2024
US006 | Là một người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình để đảm bảo thông tin cá nhân (ví dụ: tên đăng nhập, mật khẩu, và thông tin liên hệ) của tôi chính xác và an toàn. | Large | 2 | Nguyễn Tất Vựng | 20 | 23/10/2024 -25/10/2024
US008 | Là người mua hàng online, tôi muốn đặt hàng các sản phẩm mà tôi muốn mua thông qua người bán một cách dễ dàng. | Large | 2 | Mai Xuân Bắc | 20 | 26/10/2024 - 28/10/2024
US010 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 1 | Phan Văn Bộ | 20 | 29/10/2024 - 31/10/2024
US013 | Là người dùng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để xem tất cả các mặt hàng tôi đã thêm, để tôi có thể xem lại đơn hàng của mình trước khi thanh toán. | Medium | 1 | Nguyễn Đức Toàn | 16 | 01/11/2024 - 03/11/2024
SPRINT 3 - 03/11/2024 - 17/11/2024
US009 | Là người mua hàng online, tôi muốn có chức năng thanh toán các đơn hàng của mình để xác nhận đã đặt mua hàng | Medium | 2 | Mai Xuân Bắc | 15 | 03/11/2024 - 05/11/2024
US011 | Là quản lý nội dung của trang web, tôi muốn quản lý nội dung trang web để đảm bảo tính linh hoạt, cập nhật thông tin như bài viết, sản phẩm, và duyệt qua các tin đăng trước khi chúng xuất hiện trên trang web. | Large | 2 | Phan Văn Bộ | 23 | 06/11/2023 - 08/11/2024
US012 | Là người dùng trang web, tôi muốn quản lý tài khoản cá nhân của mình để có thể cập nhật thông tin cá nhân, bảo mật, và theo dõi hoạt động trên trang web. | Large | 3 | Phan Văn Bộ | 17 | 09/11/2024 - 11/11/2024
US014 | Là người dùng, tôi muốn duyệt sản phẩm theo danh mục để có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp với sở thích của mình. | Large | 2 | Nguyễn Đức Toàn | 24 | 12/11/2024 - 14/11/2024
US015 | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản của mình (tên, email, số điện thoại, mật khẩu) để tôi có thể cập nhật thông tin chi tiết của mình. | Medium | 1 | Nguyễn Đức Toàn | 14 | 15/11/2024 - 17/11/2024